ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8

ГОРОДА ФУРМАНОВА

155520, город Фурманов Ивановской области, улица Нижний Двор, дом 28

ОГРН 1023701359329, ИНН 3705005194 / КПП 370501001

Телефон (49341) 2-11-47, 2-13-44; E-mail: shk-8000000@yandex.ru ;

Сайт: http://www.shcool-8.moy.su

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  МОУ ООШ № 8

по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| Направление деятельности. Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | июль-август 2011г. | зам. директора по УВР |
| Размещение нормативно-правовых документов и информации о ходе реализации ФГОС начального общего образования на сайте ОУ | в течение учебного года | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | сентябрь 2011г. | зам. директора по УВР |
| Создание оптимальной для образовательного учреждения модели организации внеурочной деятельности. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования (ФОК, ЦДТ). | август-октябрь 2011г. | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Обеспечение для обучающихся первого класса необходимых материально-технических и санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО | август-сентябрь 2011г. | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Проблемный семинар «Деятельность образовательного учреждения по реализации ФГОС НОО». | декабрь 2011г. | зам. директора по УВР, Барашова И.А. |
| Внесение в план внутришкольного контроля выполнение требований ФГОС НОО | сентябрь 2011г. | зам. директора по УВР |
| Разработка карты самоанализа соответствия условий требованиям ФГОС НОО | ноябрь 2011г. | зам. директора по УВР |
| Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период реализации ФГОС НОО | ноябрь 2011г. | Чалова Л.В., учителя начальных классов |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |
| Утверждение основной образовательной программы начального общего образования | август 2011г. | директор школы, зам. директора по УВР |
| Разработка режима занятий первоклассников, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС НОО | сентябрь 2011г. | зам. директора по УВР |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования | сентябрь 2011г. | директор школы |
| Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью на основе примерных программ нового образовательного стандарта | сентябрь 2011г. | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Разработка модели договора между ОУ и родителями учащихся первого класса, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС НОО | сентябрь 2011г. | зам. директора по УВР, Барашова И.А. |
| Презентация образовательных программ для осуществления внеурочной деятельности, реализуемых на базе образовательного учреждения | декабрь 2011г. | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Организация школьного мониторинга достижений обучающихся первого класса по программам ФГОС НОО по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальными учебными действиями | в течение учебного года | Барашова И.А. Чалова Л.В. |
| .Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся первого класса | апрель-май 2012г. | Барашова И.А. Чалова Л.В. |
| 3. Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |
| Участие педагогов начальной школы в областных и городских мероприятиях по повышению квалификации | в течение учебного года | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Заседания методического объединения учителей начальных классов «О реализации мероприятий образовательного учреждения по выполнению ФГОС НОО. Проблемы, пути решения» | январь, май 2012г. | учителя начальных классов |
| 4. Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |
| Проведение собрания для родителей 1 класса по теме: «Введение ФГОС начального общего образования». | октябрь 2011г. | Барашова И.А. |
| Размещение информации о ходе реализации ФГОС начального общего образования на сайте ОУ | в течение учебного года | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Организация стартовой психологической диагностики учащихся первого класса | сентябрь 2011г. | Чалова Л.В. |
| Диагностика готовности учителей к внедрению ФГОС НОО | август 2011г. | Барашова И.А. |
| Проведение обучающего семинара для родителей первоклассников «Шагаем вместе» | февраль 2012г. | учителя начальных классов |
| Организация творческих групп педагогов, совета родителей по проблемам введения ФГОС НОО | в течение учебного года | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Выпуск информационных материалов по ФГОС НОО: буклеты, брошюры и др. | в течение года | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |
| Разработка локальных актов, устанавливающих требования к оснащенности учебного процесса в связи с переходом на ФГОС НОО | август 2011г. | зам. директора по УВР |
| Приобретение и установка необходимого мультимедийного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | октябрь 2011г. | зам. директора по УВР, Барашова И.А. |
| Приобретение научно-методической литературы по ФГОС начального общего образования | в течение учебного года | учителя начальных классов |
| Анализ программного обеспечения и УМК «Перспектива» на соответствие их требованиям ФГОС НОО | июль-август 2011г. | зам. директора по УВР, Барашова И.А. |
| Приобретение УМК «Перспектива» для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | август 2011г. | Барашова И.А. |

Директор школы                                                                                     Г.А.Тарунова